## Primer_Sprint
Fecha Asistencia | Alejandro Rama | Alejandro Reoyo | Andrés Gorea | Jose | Alan Valiente
2026-02-11 | Sin presentar | Ha hecho Métodos de colisiones en clase Ovni | Ha asistido | Sin presentar | Preparación del proyecto para tipos de push en el en cada rama (Idea de los integrantes del equipo)
2026-02-12 | Ha asistido | Ha hecho Método mover en clase Ovni, ha inicializado el Controlador | Ha hecho la clase nave con los metodos y atributos necesarios | Sin presentar | Clase abstracta Disparo y a agregado los métodos abstractos, junto al método desaparecer en DisparoAmigo y Enemigo
2026-02-13 | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión
2026-02-16 | Ha asistido (Tareas asignadas) | metodo mover clicks Nave en controlador, "refactorización Clase Ovni" | Clase nave enemiga, atributos, getters, setters | Ha asistido(Tareas Asignadas) | Asignación de tareas, merges de develop con las ramas creadas para la actualización, método colisionar de Clases DisparoAmi-Ene, "Refactorización Clase Disparo"
2026-02-17 | Ha inicializado las clases de Batallón y escuadrón | Metodos de pintar en Clase Ovni, y pintar en la clase Controlador | Refactorización de nave enemiga y nave | Sin presentar | Inicialización de la clase NaveAmiga, creación de método disparo en NaveAmi
2026-02-18 | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión
2026-02-19 | Ha asistido | Ha asistido | Ha asistido | Ha asistido | Asignación de tareas, push de la nave amiga y puesta para revisión.
2026-02-20 | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión
2026-02-23 | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión
2026-02-24 | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión | No se ha hecho reunión
2026-02-25 | Sin presentar | Sin presentar | Ha hecho la revisión de todas las clases terminadas | Sin presentar | Asignación de nuevas tareas
2026-02-26 | Sin presentar | Sin presentar, ha hecho el método pintar y comprobar colisiones en el contralador | Ha hecho la clase de Batallón con sus atributos y métodos | Sin presentar | Merges de las ramas nuevas con la rama develop junto a creación de la clase Escuadrón con sus métodos y atributos
2026-02-27